|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTÓW WYŁONIONYCH W RAMACH KIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2022 r. - stan na dzień 31.05.2023 r.**  |
| **Nazwa zadania** | **Zaplanowany koszt realizacji projektów****(w zł)** | **Dotychczas poniesione koszty/lub ostateczny koszt (w zł )** | **Zrealizowany/w trakcie realizacji** | **Planowana data zrealizowania projektu (w przypadku projektu, których realizacja nie została zakończona)** | **Uwagi** | **Wydział merytoryczny/ jednostka organizacyjna realizująca zadanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  | **7** |
| **Projekty inwestycyjne duże (powyżej 200 000)** |
| 1. | **Żółto-czerwony dom** | 300 000,00 | 359 323,59 | Zrealizowany |  |  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 2. | **Budowa kompleksu ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska do koszykówki oraz siatkówki) z klasą outdoorową** | 2 500 000,00 | 2 152 539,54 zł | Zrealizowany |  |  | Biuro Inwestycji |
| 3. | **"Dwójka gola! - Boisko jest dobre na wszystko"** | 850 000,00 | 1 276 495,49 zł | Zrealizowany |  |  | Biuro Inwestycji |
| 4. | **Skwer - ogród z elementami sensorycznymi** | 299 504,00 | 22 900,00 | W trakcie realizacji | Planowany termin realizacji - do 30.09.2023 | Opracowana dokumentacja projektowa, budowa obiektu została zlecona do realizacji.Rozpoczęto prace związane z wykonanie nawierzchni, po nich nastąpi montaż małej architektury. Ze względu na warunki atmosferyczne i ograniczenia związane z dostępnością roślin i możliwością ich sadzenia nasadzenia zostaną zrealizowane jesienią 2023. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
| 5. | **Park Baranowski - Przyjazne Kielce** | 651 000,00 | 712 449,15 | Zrealizowany |  |  | Miejski Zarząd Dróg |
|  | **Ogółem:** | **4 600 504,00** | **4 523 707,77** |  |  |  |  |
| **Projekty inwestycyjne małe (do 200 000)** |
|  | **Butelkomaty w Kielcach** | 60 000,00 | 60 840,72 | Zrealizowany |  |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Budowa tężni w centrum miasta - Przyjazne Kielce** | 150 000,00 | 149 002,20 | Zrealizowany |  | Projekt został zrealizowany na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 443/4 obręb 0023 Kielce przy ul. Okrężnej w Parku Baranowskim | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Budowa tężni dla osiedli Ślichowice i Dalnia - Przyjazne Kielce** | 150 000,00 | 149 002,20 | Zrealizowany |  | Projekt został zrealizowany na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 443/4 obręb 0023 Kielce przy ul. Szczepaniaka w Parku Baranowskim | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Bajkowy plac zabaw dla dzieci** | 200 000,00 | 197 230,00  | Zrealizowany |  |  | Biuro Inwestycji |
|  | **Wybieg dla psów "Psia Łąka"** | 70 000,00 | 79 500,00 | Zrealizowany |  |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Czyste Kielce** | 199 999,00 | 169 296,34 | Zrealizowany |  |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Powrót kieleckich neonów**  | 90 000,00 | 64.821,00 | Zrealizowany |  |  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
|  | **Budowa tężni solankowej cel prozdrowotny rehabilitacyjny leczniczy i poprawa jakości powietrza Kielc** | 199 999,00 | 159 002,10 | Zrealizowany |  | Projekt został zrealizowany na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 351 obręb 0008 Kielce przy ul. Kazimierza Wielkiego | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Kraina zabawy pod "Dwójką" - modernizacja placu zabaw przy Szkole** **Podstawowej nr** **2 w Kielcach** | 140 000,00 | 168 156,28 zł | Zrealizowany |  |  | Biuro Inwestycji |
|  | **Dziecięce miasteczko ruchu** | 165 000,00 | 152 163,10  | zrealizowany |  |  | Biuro Inwestycji |
|  | **Budowa placu zabaw przy SP 25 w Kielcach, ul. Jurajska 7 - os. Ślichowice II** | 150 000,00 | 151 289,00 | Zrealizowany |  |  | Biuro Inwestycji |
|  | **Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 5, ul. Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach** | 165 000 | 158 700,13 | Zrealizowany |  |  | Biuro Inwestycji |
|  | **Skocznia narciarska K-4 – symboliczny powrót skoków narciarskich do Kielc** | 95 000 | 94 710,00 | Zrealizowany |  |  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
|  | **Modernizacja bieżni do biegania przy SP 25 , ul. Jurajska 7 na os. Ślichowice II** | 150 000 | 138 234,44 | Zrealizowany |  |  | Biuro Inwestycji |
|  | **Ogółem:** | 1 984 998 | **1 891 947,51** | - | - |  |  |
| **Projekty nieinwestycyjne** |
|  | **"Port Wodny Kielce" - kajaki, rowery, konkursy, koncerty. Wakacyjne festyny rodzinne nad Zalewem.** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zrealizowany |  |  | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Kino Letnie w Centrum - Przyjazne Kielce** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zrealizowany |  |  | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Kastracja psów i kotów wraz z założeniem mikroczipa zarejestrowanego w Bazie Safe -Animal** | 30 000,00 | 26 000,00 | Zrealizowany |  |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **15 akcji sprzątania miasta - Przyjazne Kielce** | 30 000,00 | 29 095,00 | Zrealizowany |  |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Kino Letnie na Osiedlach - Przyjazne Kielce** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zrealizowany |  |  | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **10 akcji nasadzeń - Przyjazne Kielce** | 30 000,00 | 29 095,00 | Zrealizowany |  |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Nowe książki dla bibliotek - Czarnów, Herby, Dalnia** | 30 000,040 | 30 000,00 | Zrealizowany |  |  | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Wianki kieleckie - noc świętojańska** | 22 000,00 | 22 000,00 | Zrealizowany |  |  | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Serial wakacyjnych przyjemności, czyli aktywne lato w mieście** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zrealizowany |  |  | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **,,Osiedle Świętokrzyskie łączy pokolenia’’ – festyn rodzinny** | 26 000,00 | 26 000,00 | Zrealizowany |  |  | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Akademia sportów ekstremalnych "Skatepark"** | 29 900,00 | 29.885,74 | Zrealizowany |  |  | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Całe Kielce na rowery! #2022** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zrealizowany |  |  | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Pikniki rodzinne - Przyjazne Kielce** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zrealizowany |  |  | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zrealizowany |  |  | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Piknik sportowy na Stadionie Leśnym** | 30 000,00 | 30 000,00  | Zrealizowany |  |  | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Bez tabu - warsztaty dla młodzieży** | 27 000,00 | 27 000,00 | Zrealizowany  |  |  | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Zdrowie dla Kielczan – bezpłatne porady zdrowotne** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zrealizowany |  |  | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| **Ogółem:** | 494 900 | 489 075,74 |  |  |  |  |
| **Projekty zielone** |
| 1 | **Zielone miasto - 762 drzewa w 762 rocznicę założenia Kielc na prawie polskim (1260 r.)** | 644 652,00 | 644 652,00 | zrealizowany |  |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
| 2 | **Bajkowy ogród - zielony zakątek dla każdego** | 80 000,00 | 93 000,00 | Zrealizowany  |  |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
| 3 | **Zieleń zamiast betonu - mini skwer przy hali na ul. Żytniej** | 95 000,00 | 95 000,00 | zrealizowany |  |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
| **Ogółem:** | **819 652,00** | **832 652,00** |  |  |  |
|  | **7 900 054,00** | **7 737 383,02** |  |  |  |