|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTÓW WYŁONIONYCH W RAMACH KIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2025 – stan na dzień 10.06.2025 r.** |
| **Nazwa zadania** | **Zaplanowany koszt realizacji projektów(w zł)** | **Dotychczas poniesione koszty/lub ostateczny koszt (w zł )** | **Zrealizowany/w trakcie realizacji (uszczegółowienie na jakim etapie realizacji jest projekt)** | **Planowana data zrealizowania projektu (w przypadku projektów, których realizacja nie została zakończona)** | **Uwagi/Podjęte do tej pory działania w ramach realizacji projektudot. projektów, których realizacja nie została zakończona** | **Wydział merytoryczny/ jednostka organizacyjna realizująca zadanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Projekty inwestycyjne duże (powyżej 200 000)** |
| 1. | Rewitalizacja Brodway'a - deptaka na Osiedlu Świętokrzyskim | 4 360 000 | 0 | W trakcie realizacji | grudzień 2025 r.( uzyskano zgodę Prezydenta Miasta Kielce na przesunięcie inwestycji do zadań wieloletnich) | W dniu 08.04.2025r. ogłoszono drugie postepowanie na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. W dniu 09.05 2025r.wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy GRIMA Architektura i Krajobraz Sp z.o.o . Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych.( planowany termin podpisania umowy to 27.06.2025r.) Termin opracowania dokumentacji projektowej to 8 miesięcy. Następnie zostanie ogłoszone postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. | Miejski Zarząd Dróg |
| 2. | „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3”. | 2 000 000 | 67 000 | W trakcie realizacji | IV kwartał | Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | **Ogółem:** | **6 360 000** | **67 000** | - | **-** | **-** | **-** |
| **Projekty inwestycyjne małe (do 200 000)** |
|  | Budowa parkingu na skarpie przy boisku piłkarskim (od strony zachodniej) na Osiedlu Świętokrzyskim przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | Grudzień 2025r. | 20.03.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych. Termin zakończenia prac projektowych to 20.06.2025r. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin podpisania umowy to sierpień 2025r. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to grudzień 2025r. | Miejski Zarząd Dróg |
|  | Modernizacja placu zabaw na osiedlu Uroczysko 2 | 195 000 | 0 | W trakcie realizacji | III kwartał 2025 | W trakcie realizacjiW dniu 10.04.2025 podpisano umowę w trybie zaprojektuj – wybuduj z Wykonawcą - Firma Magic Garden, ul. Dworcowa 52-54, 88-100 Inowrocław | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Maluchowy Raj - plac zabaw w sercu Barwinka | 200 000 | 200 000 | Zrealizowany |  | Zadanie zrealizowane | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU PRZY FONTANNIE "ZODIAK" | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | III kwartał 2025 r. | W trakcie realizacji. W dniu 20.05.2025 r. podpisano umowę w trybie zaprojektuj – wybuduj z Wykonawcą- FIRMA "KRYSZTAŁOWY ŚWIAT" PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA - EXPORT Aldona Grabowska - Pajdak, ul. Armii Krajowej 85, 32-590 Libiąż, | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | „Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach,  ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8”. | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | IV kwartał 2025 r. | Zadanie na etapie przygotowania do postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Kielce w neonach: plenerowa galeria neonów - miniatur dawnych kieleckich neonów - na bocznej ścianie kina Moskwa | 182 000 | 0 | W trakcie realizacji | IV kwartał | Zadanie na etapie przygotowania do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. | Miejski Zarząd Budynków |
|  | "Z klasą na powietrzu" – budowa wielofunkcyjnej siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej nr 28 w Kielcach | 184 000 | 0 | W trakcie realizacji | III kwartał 2025 r. | Zadanie na etapie realizacji. W dniu 08.04.2025 r. podpisano umowę w trybie zaprojektuj – wybuduj. z Wykonawcą robót budowlanych Firmą 4STB Sp. z o.o., ul. Osadnicza 35, 65-785 Zielona Góra. | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | ROWEREM DO SP39 - oś. Słoneczne Wzgórze | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | IV kwartał 2025 r. | Zadanie na etapie realizacji. W dniu 24.04.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj – wybuduj. Wykonawca robót – PORTAPLEX Dominik Rubinkiewicz z siedzibą w Kostomłotach Pierwszych. | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | "Na Wspólnej" - Rozbudowa Rekreacyjnego Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12  w Kielcach | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | III kwartał 2025 r. | Zadanie na etapie realizacji. W dniu 28.05.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj – wybuduj. Wykonawca robót –KORA Jamer i Wspólnicy sp.j z siedzibą Biadoliny Szlacheckie 190, 32-828 Biadoliny Szlacheckie. | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Wybieg i plac zabaw dla psów na Barwinku | 200 000 | 0 | Przed realizacją | III kwartał 2025 | Rozeznanie rynku, aktualizacja kosztorysu, przeprowadzenie konsultacji z wnioskodawcą w zakresie zmian do projektu | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Park sensoryczno - edukacyjny na Osiedlu Na Stoku | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | III kwartał 2025 r. | Zadanie na etapie realizacji.W dniu 16.04.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj – wybuduj. Wykonawca robót –Elefun Projects Tomasz Rostkowski z siedzibą w Pogroszewie. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to lipiec 2025 r. | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | 100 ławeczek z poręczami ustawionych na osiedlach Kielc oraz obiektach parkowych i w Lesie Komunalnym | 180 000 | 0 | w trakcie realizacji | Lipiec 2025 | Czekamy na realizację zlecenia ustawienia ławeczek. Termin realizacji przedłuża się w związku z ustaleniem lokalizacji z wnioskodawcą projektu. | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | „Plac wesołych przygód” - modernizacja placu zabaw dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 26 w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 42. | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | III kwartał 2025 r. | Zadanie na etapie realizacji.W dniu 23.04.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj – wybuduj. Wykonawca robót – Dariusz Ślęzak przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "MAGNUS" z siedzibą w Rudzie Strawczyńskiej. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to sierpień 2025 r. | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | **Ogółem:** | **2 541 000** | **200 000** | - | - | - | - |
| **Projekty nieinwestycyjne** |
|  | Budujemy miasto dobre dla zwierząt (schronienia dla jeży i kotów) | 30 000 | 0 | Przed realizacją | III kwartał 2025 | Schronienia dla zwierząt będą potrzebne przed okresem jesienno-zimowym, dlatego realizacja zadania zaplanowana jest na III kwartał 2025 | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Rodzinny Piknik Profilaktyczny na osiedlu Uroczysko | 30 000 | 0 | w trakcie realizacji | 01.06.2025-31.10.2025 | Zarządzeniem 234/2025 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 19.05.2025 r. został wyłoniony organizator zadania – Spółdzielnia Tropem Przygody z siedzibą ul. Olszewskiego 6 w Kielcach | Wydział Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej |
|  | "Osiedle Świętokrzyskie łączy pokolenia" - festyn rodzinny | 30 000 | 30 000 | w trakcie realizacji | Do 30.09.2025r. | Umowa zawarta z "FIRE" - FUNDACJĄ INTEGRACJA ROZWÓJ EDUKACJA | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Toaleta dla spacerujących po Stadionie Leśnym | 5 000 | 0 | w trakcie realizacji | 12.2025 | Po podpisaniu umowy z wykonawcą. Toaleta wolnostojąca przenośna umieszczona została w Lesie Komunalnym w pobliży dużej wiaty grillowej – termin realizacji umowy 31.12.2025 r. | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Kajakiem, rowerem wodnym i jachtem za darmo po Zalewie - bezpłatna wypożyczalnia i szkółka żeglarska. | 30 000 | 0 | w trakcie realizacji | 01.06.2025 – 30.09.2025 | Została zawarta umowa na realizację zadania z Uczniowskim Klubem Sportowym „Zalew Kielce” – umowa Nr W/U-WB/824/PKS/126/UM/1137/2025 z dnia 15 maja 2025. Czas realizacji zadania zgodnie z umową od 1.06.2025 do 30.09.2025 r. Umowa zakłada prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni kajaków i rowerów wodnych nad Kieleckim Zalewem w ww. terminie w soboty i niedziele w godz. 12.00 – 18.00 | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Barwinek - nasze miejsce na ziemi. Festyn Rodzinny | 30 000 | 0 | w trakcie realizacji | Lipiec/sierpień 2025 | Umowa zawarta ze Spółdzielnią Socjalną Tropem Przygody | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | ELEKTRYCZNY FESTYN RODZINNY | 30 000 | 0 | w trakcie realizacji | 1.06.2025 – 18.07.2025 | Została zawarta umowa na realizację zadania z Fundacją Sandry Drabik Łączy nas Sport – umowa Nr W/U-WB/825/PKS/127/UM/1138/2025 z dnia 15 maja 2025 r.Czas realizacji zadania zgodnie z umową od 1.06.2025 do 18.07.2025 r. Umowa zakłada przeprowadzenie jednodniowego festynu pn. „Elektryczny Festyn Rodzinny” na terenie przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8 w Kielcach w dniu 17.06.2025 r. | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Akademia Cheerleaderek zajęcia sportowo taneczne | 28 659 | 0 | w trakcie realizacji | 31 sierpnia 2025 r. | W trakcie procedury konkursowej. Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w 2025 r. zadania publicznego zleconego przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert – Zarządzenie Nr 236/2025 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 maja 2025 r. | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Pikniki rodzinne na osiedlach | 27 000 | 0 | w trakcie realizacji | Lipiec/sierpień 2025 | Umowa zawarta ze Spółdzielnią Socjalną Tropem Przygody | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Seanse kina letniego na osiedlach | 30 000 | 29 650 | w trakcie realizacji | Lipiec/sierpień 2025 | Umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Kinematografii | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Wianki kieleckie - noc świętojańska | 30 000 | 30 000 | w trakcie realizacji | 21.06.2025 | Umowa zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym "Zalew Kielce" | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
| **Ogółem:** | **300 6590** | **89 650** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Projekty zielone** |
| 1 | Zielone Kielce: nasadzenie drzew i innych roślin, nowe alejki spacerowe w mieście | 570 000 | 0 | W trakcie realizacji | IV kwartał | Wykonano alejki, zlecono montaż ławek i kosza. Nasadzenia drzew i innych roślin na etapie planowania i uzgodnień. Planowane postępowanie przetargowe na wykonanie nasadzeń drzew. | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
| 2 | 1500 lawend dla Kielc - Kielecka Prowansja | 120 000 | 0 | W trakcie realizacji | III kwartał | Projekt zlecony do realizacji. | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
| 3 | "Zielone Skraje: Rewitalizacja Terenów Zieleni" | 350 000 | 0 | W trakcie realizacji | II kwartał | Realizacja projektu, wykonywanie nasadzeń. | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
| **Ogółem:** | **1 040 000** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wszystkie projekty z KBO** |  **10 241 659** | **356 650** | **-** | **-** | **-** | **-** |