**Harmonogram** (wszystkie planowane działania zostały wstępnie potwierdzone w wymienionych niżej miejskich podmiotach):

1. Uzyskanie tymczasowej zmiany organizacji ruchu i zgód na zajęcie pasów drogowych (Kancelaria Prezydenta i Miejski Zarząd Dróg)

2. Podpisanie umowy z wybranymi artystami (zespół folkowy) za pośrednictwem miejskiej instytucji, która przygotuje mini scenę z obsługą i nagłośnieniem (Dom Środowisk Twórczych lub Kieleckie Centrum Kultury)

3. Opracowanie i przygotowanie wystawy plenerowej o historii ulicy przez Muzeum Historii Kielc

4. Przygotowanie przez MHK dodatkowych własnych wydarzeń na czas trwania święta, w tym wycieczki po podwórkach i zaułkach ulicy św. Leonarda

5. Rozmowy przedstawiciela Urzędu Miasta (stanowisko ds. centrum miasta) na temat udziału w święcie z wszystkimi właścicielami/przedstawicielami podmiotów prowadzących swoją działalność przy ul. św. Leonarda (gastronomia, sklepy, rzemieślnicy itd.)

6. Rozesłanie zaproszeń i informacji do potencjalnych uczestników jarmarku i pchlego targu oraz artystów ulicznych a następnie rozdysponowanie miejsc dla chętnych

7. Zamówienie w RPZiUK na czas trwania imprezy drewnianych budek oraz – w którymś z miejskich podmiotów – stołów i siedzisk dla potrzeb imprezy integracyjnej i pchlego targu

8. Zaplanowanie a następnie montaż mini sceny z nagłośnieniem i obsługą (DŚT lub KCK)

9. Rozmowy z miejskimi podmiotami (np. Muzeum Zabawek i Zabawy, Baza Zbożowa, Instytut Dizajnu Zameczek) dotyczące ewentualnych dodatkowych atrakcji podczas święta (program dla dzieci, loteria fantowa, konkursy, warsztaty)

10. Akcja informacyjna (koordynowana przez stanowisko ds. centrum miasta) skierowana do mieszkańców, w tym zaproszenie do przynoszenia własnych wypieków i innych potraw na biesiadę integracyjną.

**Szacunkowy kosztorys:**

- wystawa plenerowa o historii ulicy – 2 000 zł

- rozstawienie sceny z nagłośnieniem i obsługą techniczna – 18 000 zł

- honorarium artystów – 5 000 zł

- montaż, demontaż i transport drewnianych budek RPZiUK (6 sztuk) – 3 000 zł

- jednorazowe naczynia i sztućce dla uczestników biesiady integracyjnej – 500 zł

- dodatkowe koszty (np. przewóz stołów, honorarium dla prowadzących warsztaty) – 1 500 zł